Sistema de monitoreo asistido por visión artificial para la identificación de potenciales deslizamientos de tierra

David Amell Osorio

Kevin Giraldo Pérez

Juan José González Guzmán

Tomás Vásquez Campuzano

Santiago Alberto Vélez Casallas

David Zuluaga Henao

Formulación de proyectos de Ingeniería

Avance 1

Leonel Francisco Castañeda Heredia

Profesor

UNIVERSIDAD EAFIT

ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERIA

INGENIERÍA MECÁNICA

MEDELLÍN

2024
CONTENIDO

Pág.

1.	IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	7

2.	RESUMEN EJECUTIVO	2

3.	ANTECEDENTES	3

4.	BIBLIOGRAFÍA	4

5.	ANEXOS	1

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Análisis de participantes.	4

Tabla 2. Árbol de problemas	5

Tabla 3. Árbol de objetivos	8

Tabla 4. Análisis de alternativas.	9

Tabla 5. Estructura analística del proyecto.	11

Tabla 6. Productos esperados.	12

Tabla 7. Matriz de marco lógico.	14

Tabla 8. Cronograma.	19

Tabla 9. Presupuesto - Resumen.	21

Tabla 10. Presupuesto – Talento Humano.	21

Tabla 11. Presupuesto – Equipos y software.	21

Tabla 12. Presupuesto - Capacitación.	21

Tabla 13. Presupuesto - Servicios.	21

Tabla 14. Presupuesto – Materiales e insumos.	22

Tabla 15. Presupuesto – Gastos de viaje.	22

Tabla 16. Presupuesto - Infraestructura.	22

Tabla 17. Presupuesto - Administrativos.	22

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Título de la figura xx	6

Figura 2. Título de la figura xx	6

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Anexo 1. Título del anexo xx	1

Anexo 2. Título del anexo xx	2

# IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA TÉCNICO

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Industria | Industria vial e infraestructura. |
| Línea de negocio | Monitoreo de deslizamientos de tierra. |
| Planta/ instalación | Universidad EAFIT. |
| Área de producción/ unidad/ activo | Herramienta para el monitoreo e identificación de posibles desastres naturales. |
| Sistema | Red de vías del departamento de Antioquia, Colombia. |
| Subsistema | Unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres. Instituto nacional de vías. |
| Dispositivo/ mecanismo | Software de procesamiento de imágenes Interferometrícas terrestres. |
| Componente | Sistema de gestión de riesgos. |
| Elementos | Software de reconocimiento de potenciales deslizamientos de tierra. |

Descripción General:

El cambio climático ha incrementado la frecuencia y magnitud de los desastres naturales, lo que genera grandes pérdidas económicas relacionadas con la interrupción de los procesos productivos y el deterioro de materias primas y productos (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2018; IPCC, 2021). Desde la óptica de la infraestructura vial, los efectos del cambio climático desencadenan deslizamientos de tierra e inundaciones que ponen en riesgo la integridad y funcionalidad de las vías, reduciendo la capacidad y calidad de las redes viales de una región e incrementando los costos económicos relacionados con la logística y el transporte de bienes valiosos (Estudio sobre el impacto del cambio climático en la economía colombiana, 2020; World Bank, 2021).
	Por ello, las alternativas para predecir posibles afecciones en un entorno vial por deslizamientos se convierten en una solución de alto valor, ya que permiten a las autoridades competentes poner en marcha planes de prevención y mitigación de riesgos, salvaguardando la integridad de la infraestructura vial de la región (Cruz et al., 2022; FEMA, 2020).

Este proceso es posible gracias a los repositorios de libre acceso de la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA), que brindan información sobre el estado del planeta mediante imágenes captadas por múltiples satélites. Estas imágenes, disponibles para cualquier persona, contienen datos en múltiples longitudes de onda que albergan algunas de las variables de interés que aceleran los procesos de deslizamientos de tierra, como la retención de agua, la erosión, los cambios abruptos de clima, la deforestación, la humedad y la temperatura, entre otros (NASA, 2023; GIM International, 2021).

El presente proyecto busca monitorear dichas bases de datos (NASA Experience) mediante visión artificial, con el fin de identificar patrones que permitan alertar sobre lugares en riesgo de deslizamiento (Amatya, 2021), permitiendo al Estado generar acciones oportunas que preserven la integridad vial de la zona en riesgo (Zhou et al., 2023; UNDRR, 2022).

Fichas técnicas

Releases · ultralytics/yolov5. (n.d.). GitHub.

https://github.com/ultralytics/yolov5/releases

nasa. (n.d.). GitHub - nasa/LHASA: Landslide Hazard Analysis for Situational Awareness. GitHub. https://github.com/nasa/lhasa

# BIBLIOGRAFÍA

- Amatya, P., Kirschbaum, D., Stanley, T., Tanyas, H., (2021) Landslide mapping using object-based image analysis and open source tools, Engineering Geology, Volume 282,106000,ISSN 0013-7952, https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2021.106000

- Cruz et al. (2022). Mitigating Infrastructure Risks from Climate Change: A Comprehensive Approach. Journal of Infrastructure Systems. https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-environ-112320-101903

- Estudio sobre el impacto del cambio climático en la economía colombiana (2020). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia.

https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/direccion-ambiente-desarrollo-sostenible/Paginas/sobre-estudios-economicos-del-desarrollo-sostenible.aspx

- FEMA (2020). Hazard Mitigation Planning: A Guide for Communities.

https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management/hazard-mitigation-planning

- GIM International (2021). Satellite Imagery for Disaster Management. https://www.gim-international.com/themes/satellite-imagery

- IPCC (2021). Cambio Climático 2021: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad.

https://www.un.org/es/climatechange/ipcc-wgii-report

- Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (2018). Informe Global sobre el Riesgo de Desastres.

https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/evaluacion-global-sobre-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres

- NASA (2023). Earth Observing System Data and Information System.

https://www.earthdata.nasa.gov/eosdis

- NASA Experience. (n.d.). Maps.nccs.nasa.gov. https://maps.nccs.nasa.gov/arcgis/apps/experiencebuilder/experience/?id=29bd25e78fff45f0a6dbfd0328b4d03e

- UNDRR (2022). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction.

https://www.undrr.org/gar#:~:text=Global%20Assessment%20Report%20on%20Disaster%20Risk%20Reduction%202022%20(GAR),cascade%20across%20geographies%20and%20sectors.

- World Bank (2021). The Economic Costs of Climate Change.  https://documents1.worldbank.org/curated/en/099072023124015474/pdf/P1781040f920a400809a2c09e70149f435b.pdf

- Zhou et al. (2023). Artificial Intelligence and Machine Learning for Landslide Prediction. Landslides Journal. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277323042400043X

# ANEXOS

Anexo 1. Título del anexo