# Metodología

- Desarrolle la metodología para el logro de cada uno de los objetivos específicos, describiendo las actividades asociadas, las tareas específicas dentro de la actividad, responsable y medio de verificación.

| Objetivo Específico | Actividad | Responsable | Tareas | Resultados de la Actividad | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1: Crear una base de datos que registre las variables del estado de la zona de interés a lo largo del tiempo, utilizando los registros históricos proporcionados por el Servicio Geológico Colombiano, el SIATA y la información disponible en bases de datos públicas de servicios satelitales. | Recopilación de datos | Coordinador de Base de Datos | Recoger datos del Servicio Geológico Colombiano y el SIATA. | Datos recopilados. | Registro de entrada de datos. |
|  | Estandarización de datos | Analista de Datos | Unificar formatos y calidades de datos. | Datos estandarizados. | Informe de estandarización. |
|  | Creación de base de datos | Ingeniero de Sistemas | Diseñar y desarrollar la estructura de la base de datos. | Base de datos operativa. | Acceso a la base de datos. |
|  | Integración y prueba | Técnico de IT | Probar la base de datos con datos de prueba. | Pruebas completadas exitosamente. | Reporte de pruebas. |
| Objetivo 2: Diseñar una matriz de riesgo con base en un modelo clásico de probabilidad de riesgo. | Definición de parámetros | Analista de Riesgos | Definir variables y parámetros de riesgo. | Parámetros definidos. | Documento de definiciones. |
|  | Modelado de riesgo | Analista de Riesgos | Aplicar modelos estadísticos de riesgo. | Modelo de riesgo desarrollado. | Modelo y cálculos documentados. |
|  | Validación del modelo | Gerente de Riesgo | Comparar predicciones con datos históricos. | Modelo validado. | Reporte de validación. |
|  | Implementación de la matriz | Desarrollador de Software | Integrar la matriz en sistemas existentes. | Matriz implementada y funcional. | Documentación técnica. |
| Objetivo 3: Desarrollar un software de monitoreo que registre las actualizaciones de las variables del estado de la zona de riesgo, utilizando la información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano, el SIATA y las bases de datos públicas de servicios satelitales. | Diseño del software | Ingeniero de Software | Diseñar la arquitectura del software. | Diseño completado. | Especificaciones de diseño. |
|  | Desarrollo del software | Equipo de Desarrollo | Codificar y configurar el software. | Software desarrollado. | Código fuente. |
|  | Pruebas del software | Ingeniero de Pruebas | Realizar pruebas funcionales y de estrés. | Software probado y validado. | Informe de pruebas. |
|  | Implementación | Administrador de Sistemas | Desplegar el software en el entorno operativo. | Software en operación. | Informe de implementación. |
| Objetivo 4: Desarrollar un algoritmo basado en una red neuronal que identifique patrones y anomalías que puedan aumentar el riesgo de deslizamientos en áreas vulnerables, generando alertas tempranas objetivas. | Investigación de datos | Científico de Datos | Recopilar y preparar datos para entrenamiento. | Datos preparados. | Base de datos de entrenamiento. |
|  | Desarrollo de la red neuronal | Ingeniero de IA | Programar y entrenar la red neuronal. | Red neuronal desarrollada. | Modelo de IA y parámetros. |
|  | Pruebas del algoritmo | Ingeniero de IA | Validar la precisión de la red en escenarios de prueba. | Algoritmo validado. | Informe de validación de IA. |
|  | Integración y despliegue | Ingeniero de Software | Integrar algoritmo con sistemas de monitoreo y alerta. | Algoritmo integrado y operativo. | Documentación de integración y registros de alertas. |

# Matriz de marco lógico , REVISAR MATRIZ

| Nivel | Resumen Narrativo | Indicadores |  | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin | Desarrollar un sistema que permita la recolección y análisis de datos geoespaciales y meteorológicos para la gestión del riesgo en la infraestructura vial, generando alertas tempranas mediante aprendizaje profundo | 1. Reducción del tiempo de respuesta ante deslizamientos en un 30%. 2. Detección de deslizamientos con un 70% de precisión dentro del primer año de implementación. |  | 1. Informes de incidentes antes y después de la implementación. 2. Reportes generados por el sistema. 3. Estadísticas de cierres por deslisamiento en las vías monitoreadas. | 1. La tecnología será adoptada por las autoridades.(quitar) 2. Las vías monitoreadas tendrán acceso constante a fuentes de energía y conexión a internet. |
| Propósito | Implementar un software basado en IA(ser mas específicos) que es la IA? que identifique patrones de riesgo en áreas vulnerables mediante el análisis de imágenes satelitales y registros históricos para generar alertas tempranas. | 1. El sistema estará completamente operativo en 14 meses. 2. El software debe reducir en un 25% las alertas falsas positivas (que es falsas positivas) alertas paracas? en el primer año de operación. | 1. Registro de la implementación del sistema. 2. Informes técnicos sobre el rendimiento de las alertas. (informe técnico con base en que? No será mejor informe de desempeño? O algún sinónimo. 3. Encuestas de usuarios (autoridades viales). |  | 1. La infraestructura de sensores y datos satelitales estará disponible. 2. Se mantendrá la calidad de los datos proporcionados por fuentes externas. |
| Componentes | 1. Base de datos de registros históricos de deslizamientos. 2. Matriz de riesgo utilizando modelos estadísticos. 3. Red neuronal entrenada para detectar deslizamientos. | 1. Base de datos operativa en 6 meses. 2. Red neuronal entrenada y validada en 8 meses. 3. Sistema de monitoreo funcional en 18 meses. |  | 1. Reportes de bases de datos estandarizados. 2. Informes de rendimiento de la red neuronal. 3. Resultados de las pruebas de validación del sistema. | 1. Los registros históricos y datos geológicos serán suficientes para entrenar el modelo. 2. El software será compatible con los sistemas de monitoreo existentes /Quitar). |
| Actividades | 1. Recopilación y estandarización de datos geológicos y satelitales. 2. Diseño y desarrollo del software de monitoreo. 3. Entrenamiento y pruebas del algoritmo de red neuronal. 4. Integración final. | 1. Datos recopilados y estandarizados en 8 meses. 2. Diseño del software completado en 12 meses. 3. Algoritmo validado con un 30% de precisión en 22 meses. 4. Sistema operativo en 18 meses. Corrijan los tiempos para que sean consistentes con las entregas del producto en unos dice 6 meses en otros 8 luego la suma para entregar el proyecto es 12 años |  | 1. Informes de avances mensuales. 2. Resultados de las pruebas de la red neuronal. 3. Reportes de implementación del sistema en áreas de riesgo. | 1. Los datos estarán disponibles en el tiempo previsto.(quitar) 2. El equipo de desarrollo tendrá los recursos necesarios.(quitar) 3. Las pruebas del algoritmo reflejarán los escenario |

- Realice la matriz de marco lógico donde resuma los aspectos más importantes del proyecto e identifique los elementos claves que serán monitoreados y evaluados posteriormente.

Las columnas de la matriz de marco lógico suministran la siguiente información:

  - Resumen narrativo de los objetivos

  - Indicadores

  - Medios de verificación

  - Supuestos

Las filas presentan información acerca de los componentes de las columnas en cuatro niveles diferentes

  - Fin

  - Propósito

  - Componentes

  - Actividades